2019年高雄市各界慶祝國際志工日暨第18屆「金暉獎」頒獎典禮
〜〜菁英志工 聚焦高雄〜〜
活動說明會議記錄
時間：108年10月31日（星期四）下午2時
地點：高雄市議會1樓簡報室
主席：市府社會局鍾科長翠芬(下午3點起，由銘庭股長代理) 紀錄：蘇玲巧
      社團法人高雄市志願服務協會蔡素禎理事長
出席：本市各目的事業主管機關志願服務業務承辦人員、各志願服務團(隊)長、志工督導、志工幹部及志工等
1. 報告事項：由社團法人高雄市志願服務協會報告活動內容及流程。
2. 會議重點：
第18屆金暉獎選拔事宜：
1. 金暉獎選拔訂於本(108)年11月1日辦理複審，辦理完成後由社會局統一公告。
2. 預定於11月底辦理「第18屆金暉獎記者會」。
第18屆金暉獎頒獎活動相關事項：
1. 活動時間：12月7日(六)下午3時至7時30分。
2. 活動地點：本市文化中心圓形廣場。
3. 活動內容主要分2個部分，「志工博覽會」及「第18屆金暉獎頒獎典禮」，活動時間及內容如下：
志工博覽會：
1. 攤位佈置：上午10時至下午3時。
2. 活動開始：下午3時至6時。
3. 活動形式：志工博覽會型態，各志願服務團隊運用海報、桌上展示及資料呈現等靜態展覽，提供各界志工及民眾自由觀摩，邀請每位參與者參觀後寫下對志工的勵志語於「勵志卡」上，即可兌換「志工標章」1枚。各單位可同時做宣傳及志工招募，現場不得煮食。
4. 報名方式：報名時間自即日起至11月11日(一)，依報名先後排序，額滿即截止報名。
5. 攤位規格：長300cm寬300cm高200cm，2張桌子及4張椅子，現場也提供用電設備。
第18屆金暉獎頒獎典禮：
1. 彩排時間：下午2時30分至3時30分(受獎人彩排)。
2. 頒獎典禮：下午5時至7時30分。
3. 活動流程：
時間	節目內容
16：40-17：00	受獎人進場
17：00-17：15	廣場舞~志工舞動青春/大會會歌
17：15-17：25	長官致詞(貴賓)
17：25-17：40	頒獎：特殊貢獻人員獎/績優志願服務人員獎
17：40-17：50	表演節目
17：50-18：00	頒獎：資深志願服務人員/ 熱心幹部服務獎
18：00-18：10	表演節目
18：10-18：20	頒獎：績優志願服務團隊獎
18：20-18：30	表演節目
18：30-18：45	頒獎：團隊創新服務獎/企業團體志工獎/家族志工獎
18：45-19：30	團體活動/摸獎~大家一同來吃滷肉飯(素燥飯)

1. 場地規劃：舞台前方設置「奉茶區」(貴賓及受獎人)及「敬佩區」(75歲以上資深長輩志工)，中央鋪設金暉大道迎接受獎者進場，觀禮團隊座位置於受獎人後方及廣場兩側階梯區域。
2. 主辦單位為所有參與者提供肉燥飯及素燥飯，並於下午6時30分開始領取，準備之數量依照各團隊報名人數為主，不接受臨時增加，請各單位報名時確定參與人數。
3. 摸彩區活動:活動當天準備多樣好禮如機票、電器用品及餐卷等，摸彩券依報名人數報到時領取，歡迎各團隊志工踴躍參與觀禮同歡。
活動報名表填妥後請傳真至07-7611002，或E-mail：kva7611018@gmail.com，相關活動問題可洽詢社團法人高雄市志願服務協會，電話：07-7611018。

散會：下午4時15分。

2019年高雄市各界慶祝國際志工日暨第18屆「金暉獎」頒獎典禮
★參與團隊及成果展報名表★
運用單位(全銜)
志工隊名
承辦人姓名			聯絡電話 / 市話/手機
志願服務類別			單位傳真
單位地址	□□□-□□
電子郵件信箱
75歲以上志工 / (敬佩區座位)	人數合計_______人
	姓名： / 年齡：	姓名： / 年齡：		姓名： / 年齡：		姓名： / 年齡：
	姓名： / 年齡：	姓名： / 年齡：		姓名： / 年齡：		姓名： / 年齡：
餐點志工人數 / (含75歲以上志工)	肉燥飯(葷) 計________位 / 素燥飯(素) 計________位
報名成果展設攤	□是，需要一個攤位(依報名順序額滿為止) / □否，僅參與頒獎典禮觀禮
摸彩券數量	合計_________位 (依實際參與人數撰寫,以便準備摸彩券)
成果發表展出內容簡述
請於11月11日(一)以現場遞送、傳真或電子郵件將本報名表傳至高雄市志願服務協會彙整，請務必致電至高市志協確認是否報名成功，以免貴單位權益受損。 / 會址：80274高雄市苓雅區福德三路60號2樓 / 電話：07-7611018 傳真：07-7611002 / E-mail：kva7611018@gmail.com / Facebook：社團法人高雄市志願服務協會